## Sheet1
Team Member | Event | Start Day | End Day | Duration | Hour
All | Zybook Reading Cp 6.2 | 2017-03-05 12:00 | 2017-03-06 15:00 | 1.125 | 27
| General Meeting Ⅰ | 2017-03-06 15:00 | 2017-03-06 17:00 | 0.083333 | 2
Agnes | Chopping | 2017-03-06 17:00 | 2017-03-08 12:00 | 1.7917 | 43
| Basic Tone Generation | 2017-03-08 12:00 | 2017-03-10 15:00 | 2.125 | 51
Noah | Sample Reversal | 2017-03-06 17:00 | 2017-03-07 12:00 | 0.79167 | 19
| Delay | 2017-03-07 12:00 | 2017-03-08 12:00 | 1 | 24
| Speed Up | 2017-03-08 12:00 | 2017-03-10 15:00 | 2.125 | 51
Kolin | Tone Control | 2017-03-06 17:00 | 2017-03-08 12:00 | 1.7917 | 43
| Voice Removal | 2017-03-08 12:00 | 2017-03-10 15:00 | 2.125 | 51
All | Zybook Reading Cp 15 | 2017-03-05 12:00 | 2017-03-10 15:00 | 5.125 | 123
| General Meeting Ⅱ | 2017-03-10 15:00 | 2017-03-10 17:00 | 0.083333 | 2
| Basic Audio Input | 2017-03-10 17:00 | 2017-03-11 | 0.29167 | 7
| GUI Design | 2017-03-11 | 2017-03-13 | 2 | 48
| Loop Recording | 2017-03-11 12:00 | 2017-03-13 | 1.5 | 36
| Enhancement | 2017-03-13 | 2017-03-16 15:00 | 3.625 | 87
| General Meeting Ⅲ | 2017-03-16 15:00 | 2017-03-16 17:00 | 0.083333 | 2
| Final Report | 2017-03-16 17:00 | 2017-03-18 12:00 | 1.7917 | 43
| Record Video for Demonstration | 2017-03-16 17:00 | 2017-03-18 | 1.2917 | 31